## 표지
ITN AGENT 개발 사업
WBS
2024. 11. 04.

## 개정이력
사업명 |  |  | WBS
개정 이력
버전 | 작성일 | 내용 | 작성자
1 | 2024.11.04 | 최초작성 | 이호영

## AGENT 일정
AGENT 일정
기간 | [7 empty] | 남은기간
- 기간 : 2021. 10. 15. ~ 2022. 01. 27. -> 2021. 10. 15. ~ 2022. 02. 28. - 중간발표 : 2022. 01. 07.(금) - 검수기간 : 2022. 01. 13 ~ 01. 17. - 최종발표 : 2022. 02. 17.(목) | [7 empty] | 오늘 날짜 | 2024-11-04
[8 empty] | 총 날짜 | 136
[8 empty] | 실제날짜(토,일 포함) | -980
[8 empty] | 평일 계산(토,일 제외) | -701
[11 empty] | 월별 |  |  | D1 | 11월 | [17 empty] | 11월 | [21 empty] | 12월 | [22 empty] | 01월 | [20 empty] | 02월
[11 empty] | 요일 |  |  | D2 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월
[11 empty] | 일별 |  |  | D2 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28
NO | 단계 | 요구사항 ID | Activity | Task |  | Leaf Task | Task 속성 | 산출물 | 자원 | 진행상태 | 계획시작일 | 계획종료일 | 기간(일) | 계획진척률
1 | 1000. 사업관리 | 받을거 | [7 empty] | #REF! |  |  | 194 | #REF!
2 |  |  | 착수계 | [78 empty] | 중간보고
3 |  |  |  | 착수계 작성 |  | ○ | 작업 | 사업수행계획서 | 이호영 | 작업 완료 | 2021-10-18 | 2021-10-26 | 7 | 100%
4 |  |  | AI매칭 데이터 검증
5 |  |  |  | 전문가 교수 매칭 데이터 검토 |  | ○ | 작업 |  | 한밭대 | 작업 대기 | 2021-12-20 | 2021-12-24 | 5 | 0%
6 |  |  |  | 전문가 교수 클랜징 작업 |  | ○ | 작업 |  | 한밭대 | 작업 대기 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 5 | 0%
7 |  |  |  | 외부 자문위원
8 |  |  |  |  | 전달 문서 준비 - 1차 매칭 데이터 기준서 | ○ | 작업 |  | 여인영 | 작업 대기 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 5 | 0%
9 |  |  |  |  | 외부 자문위원 검토 | ○ | 작업 | AI매칭 자동화 매뉴얼 | 여인영 | 작업 대기 | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 5 | 0%
11
12 | 2000. 요구정의 / 분석 | [8 empty] | 진행 중 |  |  | 0 | 50%
13 |  |  | 요구사항 분석
14 |  |  |  | 요구사항 정의 |  | ○ | 작업 | 요구사항 정의서 | 이호영 | 작업 완료 | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 5 | 100%
15 |  |  | AI매칭
16 |  |  |  | 형태소분석
17 |  |  |  |  | 형태소분석기 선정 | ○ | 작업 |  | 여인영 | 작업 대기 | 2021-12-20 | 2021-12-24 | 5 | 0%
18 |  |  |  | 학습 모델
19 |  |  |  |  | 학습 모델 선정 | ○ | 작업 |  | 여인영 | 작업 대기 | 2021-12-27 | 2021-12-31 | 5 | 0%
20 |  |  |  | 데이터 매칭
21 |  |  |  |  | 교과 직무 매칭 (22개 학과) | ○ | 작업 | 각 학과 매칭데이터 (XLSX) | 개발팀 | 작업 완료 | 2021-11-01 | 2021-12-17 | 35 | 100% | bar: 11월 월 1 to 11월 금 5
22
23
24 | 3000. 설계 | [12 empty] | 77.78%
25 |  |  | 화면 설계서
26 |  |  |  | AI매칭 자동화
27 |  |  |  |  | AI 매칭 자동화 화면 | ○ | 작업 | 화면 설계서 | 여인영 | 작업 완료 | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 3 | 100%
28 |  |  |  |  | AI 매칭 자동화 실행 팝업 화면 | ○ | 작업 | 화면 설계서 | 여인영 | 작업 완료 | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 3 | 100%
29 |  |  |  | 마이 페이지
30 |  |  |  |  | 마이 페이지 화면 | ○ | 작업 | 화면 설계서 | 김지수 | 작업 완료 | 2021-10-20 | 2021-11-19 | 23 | 100%
31 |  |  |  |  | 역량진단 리포트 화면 | ○ | 작업 | 화면 설계서 | 김지수 | 작업 완료 | 2021-10-20 | 2021-11-19 | 23 | 100%
32 |  |  |  |  | 전공 교과목 설계 화면 | ○ | 작업 | 화면 설계서 | 김지수 | 작업 완료 | 2021-10-20 | 2021-11-19 | 23 | 100%
33 |  |  |  | 대시보드 |  | ○ | 작업 | 화면 설계서 | 김지수 | 작업 완료 | 2021-10-20 | 2021-11-19 | 23 | 100%
34 |  |  | 테이블 정의
35 |  |  |  | AI매칭 테이블 설계 |  | ○ | 작업 | 테이블 정의서 | 여인영 | 작업 완료 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 5 | 100% | bar: 11월 월 1 to 11월 금 5
36 |  |  |  | 추천 교과목 테이블 설계 |  | ○ | 작업 | 테이블 정의서 | 이호영 | 작업 대기 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 5 | 0% | bar: 11월 월 1 to 11월 금 5
37 |  |  | AI매칭
38 |  |  |  | 형태소분석 모듈
39 |  |  |  |  | 형태소분석 모듈 설계(커스터마이징 고려) | ○ | 작업 | 시퀀스 설계서 | 여인영 | 작업 완료 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 | 100%
40 |  |  |  | 학습 모델 모듈
41 |  |  |  |  | 학습 모델 설계 | ○ | 작업 | 시퀀스 설계서 | 여인영 | 작업 대기 | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 4 | 0%
42
43 | 4000. 구축 | [12 empty] | 10%
44 |  | REQ-NF-001 | 개발환경 구축
45 |  |  |  | 전자정부 표준 프레임워크 환경 적용 v4.0 |  | ○ | 작업 | 소스코드 | 이호영,김지수 | 진행 중 | 2021-10-15 | 2022-01-06 | 60 | 40% | bar: 월 25 to 금 29
46 |  | REQ-F-001 | 자료수집
47 |  |  |  | 교과목 상세 정보
48 |  |  |  |  | 기존 이관한 데이터에 학과 추가 이관 | ○ | 개발 | 소스코드 | 이호영 | 개발 대기 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 5 | 0%
49 |  |  |  |  | 학사DB에서 대상 학과에 학생 정보 정보 이관 | ○ | 개발 | 소스코드 | 이호영 | 개발 대기 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 5 | 0%
50 |  |  |  |  | 학사DB에서 학생들 기준으로 수강과목 정보 이관 | ○ | 개발 | 소스코드 | 이호영 | 개발 대기 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 5 | 0%
51
52 | 4001. 기능 개선 | [11 empty] | 37 | 0%
53 |  | REQ-F-002 | 교과목 탐색 게시판 기능 개선
54 |  |  |  | 이수 교과목 : 회색 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 이호영 | 개발 대기 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 | 0%
55 |  |  |  | 이수 희망 교과목 선택 기능 추가 : (선택 시) 노랑 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 이호영 | 개발 대기 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 | 0%
56 |  |  |  | 마우스 커러를 아이콘으로 올리면 설명 노출 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 이호영 | 개발 대기 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 | 0%
57 |  | REQ-F-009 | 타 학과 정보 확인
58 |  |  |  | 타 학과 정보 확인 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 이호영 | 작업 대기 | 2021-12-02 | 2021-12-10 | 7 | 0%
59 |  | REQ-F-012 | 교과정보 목록
60 |  |  |  | 본문 내용이 2줄까지 보이고 '+' 누르면 펼쳐보기 구현 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 이호영 | 작업 대기 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 | 0%
61 |  | REQ-F-013 | 멀티팝업 제거
62 |  |  |  | 하나의 팝업창에서 정보 제공 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 이호영 | 작업 대기 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 | 0%
63 |  | REQ-F-014 | 팝업 본문
64 |  |  |  | 본문 내용이 2줄까지 보이고 '+' 누르면 펼쳐보기 구현 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 이호영 | 작업 대기 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 5 | 0%
65
66 | 4002. 기능 추가 | [11 empty] | 95 | 37.5%
67 |  | REQ-F-007 | 대시보드
68 |  |  |  | 대시보드 퍼블리싱 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 외부 업체 | 개발 완료 | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 20 | 100%
69 |  |  |  | 대시보드 기능 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 김지수 | 개발 대기 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 5 | 0%
70 |  | REQ-F-008 | 마이페이지
71 |  |  |  | 마이 페이지 퍼블리싱 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 김지수 | 개발 완료 | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 20 | 100%
72 |  |  |  | 마이 페이지 기능 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 김지수 | 개발 대기 | 2022-01-10 | 2022-01-21 | 10 | 0%
73 |  |  |  | 역량진단 리포트 퍼블리싱 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 김지수 | 개발 완료 | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 20 | 100%
74 |  |  |  | 역량진단 리포트 기능 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 김지수 | 개발 대기 | 2022-01-17 | 2022-01-28 | 10 | 0%
75 |  | REQ-F-010 | 역량진단 통계 기능
76 |  |  |  | 역량진단 통계 게시판 추가 (학생 / 교수) 공통 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 김지수 | 개발 대기 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 5 | 0%
77 |  | REQ-F-011 | 관심직업 통계 기능
78 |  |  |  | 관심직업 통계 게시판 추가 (학생 / 교수) 공통 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 김지수 | 개발 대기 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 5 | 0%
79
80 | 4003. AI매칭 자동화 | [11 empty] | 135 | 0%
81 |  | REQ-F-003 | 웹 UI
82 |  |  |  | 퍼블리싱 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 김지수 | 개발 대기 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 1 | 0%
83 |  |  |  | 기능 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 여인영,이호영 | 개발 대기 | 2021-12-04 | 2022-01-07 | 25 | 0%
84 |  |  |  | 기능 고도화 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 여인영,이호영 | 개발 대기 | 2022-01-10 | 2022-01-21 | 10 | 0%
85 |  |  | 모듈
86 |  |  |  | 형태소분석
87 |  |  |  |  | 사내 API를 활용한 기능 구현 | ○ | 개발 | 소스코드 | 여인영 | 개발 대기 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 5 | 0%
88 |  |  |  | 전처리
89 |  |  |  |  | 토큰화 등 학습시키기 위한 데이터 처리 기능 구현 | ○ | 개발 | 소스코드 | 여인영 | 개발 대기 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 5 | 0%
90 |  |  |  | 후처리
91 |  |  |  |  | 모델 매칭 결과 데이터를 화면출력을 위해 정제하는 기능 구현 | ○ | 개발 | 소스코드 | 여인영 | 개발 대기 | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 5 | 0%
92 |  |  |  | 학습모델
93 |  |  |  |  | 모듈 구현 및 테스트 | ○ | 개발 | 소스코드 | 여인영 | 개발 대기 | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 5 | 0%
94 |  |  | 고도화
95 |  |  |  | 형태소 분석 모듈 사전 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 여인영 | 개발 대기 | 2022-01-24 | 2022-01-28 | 5 | 0%
96 |  |  |  | DB 및 데이터
97 |  |  |  |  | 테스트 및 검증 | ○ | 개발 | 소스코드 | 여인영 | 개발 대기 | 2022-01-24 | 2022-01-28 | 5 | 0%
98 |  |  |  | 모델
99 |  |  |  |  | 매칭 테스트 결과에 따른 모델 고도화 | ○ | 개발 | 소스코드 | 여인영 | 개발 대기 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 5 | 0%
100 |  | REQ-F-004 | 클렌징 작업
101 |  |  |  | 딥러닝 결과 클렌징 작업 가능한 기능 구현 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 이호영,여인영 | 개발 대기 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 5 | 0%
102 |  | REQ-F-005 | 교과목 정보 수집
103 |  |  |  | 교과목 정보 상세 정보 수집 기능 구현 |  | ○ | 개발 | 소스코드 | 이호영 | 개발 대기 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | 5 | 0%
104
105 | 4004. 공통 | [11 empty] | 27 | 0%
106 |  |  | 매뉴얼 작성
107 |  |  |  | 운영자매뉴얼 작성 |  | ○ | 작업 | 운영자매뉴얼 | 김지수 | 작업 대기 | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 5 | 0%
108 |  |  |  | 사용자매뉴얼 작성 |  | ○ | 작업 | 사용자매뉴얼 | 김지수 | 작업 대기 | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 5 | 0%
109 |  |  |  | AI매칭 자동화 시나리오 작성 |  | ○ | 작업 | AI매칭 자동화 매뉴얼 | 여인영 | 작업 대기 | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 5 | 0%
110 |  | REQ-NF-002 | 보안취약점 점검
111 |  |  |  | 보안취약점 점검 |  | ○ | 작업 |  | 이호영 | 개발 대기 | 2022-01-24 | 2022-01-27 | 4 | 0%
112 |  |  |  | 보안취약점 제거 이행 |  | ○ | 작업 |  | 이호영 | 개발 대기 | 2022-01-24 | 2022-01-27 | 4 | 0%
113 |  |  |  | 보안취약점 조치 결과 작성 |  | ○ | 작업 | 보안취약점 조치결과서 | 이호영, 여인영 | 개발 대기 | 2022-01-24 | 2022-01-27 | 4 | 0%
114
115 | 5000. 교육 | [11 empty] | 1 | 0%
116 |  |  | 사용자교육 |  |  | ○ | 작업 |  | 이호영 | 개발 대기 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 1 | 0%
117
118
Formulas:
기간(일) = IF(OR(ISBLANK([요일]), ISBLANK([계획종료일])),"",NETWORKDAYS([요일],[계획종료일]))

## Sheet1
시작일
2021-10-15
오늘 | 종료일
2024-11-04 | 2022-02-28