## 표지
ITN AGENT 개발 사업
WBS
2024. 11. 04.

## 개정이력
사업명 |  |  | WBS
개정 이력
버전 | 작성일 | 내용 | 작성자
1 | 2024.11.04 | 최초작성 | 이호영
1 | 2024.11.04 | 서버목록 수정 | 이준호

## AGENT 일정
AGENT 일정
[8 empty] | 월별 |  |  | D1 | 11월 | [7 empty] | 11월 | [20 empty] | 12월
[8 empty] | 요일 |  |  | D2 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[8 empty] | 일별 |  |  | D2 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-29 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31
NO | 단계 | 요구사항 ID | Activity | Task | Task 속성 | 자원 | 진행상태 | 계획시작일 | 계획종료일 | 기간(일) | 계획진척률
1 | 1000. 프리랜서 | [5 empty] | 작업 대기 |  |  | 15 | 0%
2 |  |  | 실행파일
3 |  |  |  | 리눅스, 윈도우 실행 파일 및 폴더 구조 | 작업 | 프리랜서 | 작업 대기 | 2024-11-11 | 2024-11-19 | 7 | 0%
4 |  |  | 산출물
5 |  |  |  | 산출물 수정 | 작업 | 프리랜서 | 작업 대기 | 2024-11-20 | 2024-11-29 | 8 | 0% | bar: 수 1900-01-24 to 화 1900-01-28
6
7 | 2000. 서버 | [5 empty] | 개발 대기 |  |  | 14 | 0%
8 |  |  | 구매
9 |  |  |  | 서버 구매 - 2대(core : 4, ram : 8G ), 1대(core : 8, ram : 16G ), 웹 x 2, agent x 1 | 개발 |  | 작업 대기 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 1 | 0%
10
11 |  |  | 환경셋팅
12 |  |  |  | WEB, WAS 2중화 | 작업 | 이준호 | 작업 대기 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2 | 0%
13 |  |  |  | Load Balancer 설치 및 셋팅 | 작업 | 이준호 | 작업 대기 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1 | 0%
14 |  |  |  | Clustering 셋팅 | 작업 | 이준호 | 작업 대기 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1 | 0%
15 |  |  |  | Agent 설치 | 작업 | 이호영 | 작업 대기 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1 | 0%
16 |  |  |  | 전송사 Agent 설치 | 작업 | 이호영 | 작업 대기 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1 | 0%
17 |  |  |  | CI/CD 설정 | 작업 | 이호영 | 작업 대기 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 1 | 0%
18 |  |  |  | SSl적용 | 작업 | 이준호 | 작업 대기 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1 | 0%
19
20 |  |  | 테스트 |  | 작업 | 이호영, 이준호 | 작업 대기 | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 5 | 0% | bar: 수 1900-01-24 to 화 1900-01-28
21 |  |  |  | WEB, WAS 2중화 테스트
22 |  |  |  | Agent 발송 테스트
23
24 | 3000. WEB 구축 | [8 empty] | 5 | 0%
25 |  |  | 이관
26 |  |  |  | 문자온 프로젝트 이관 | 작업 | 이호영 | 작업 대기 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 1 | 0%
27
28 |  |  | 추가 기능
29 |  |  |  | 관리자 - agent 회원 메뉴 | 개발 | 이호영 | 작업 대기 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 4 | 0%
30
31 | 4000. DB | [8 empty] | 1 | 0%
32 |  |  | 데이터 초기화
33 |  |  |  | 기존 문자온 DB 초기화 하여 이관 | 작업 | 이호영 | 개발 대기 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 1 | 0%
34
35 | 5000. 사이트 내재화 | [8 empty] | 110 | 0%
36 |  |  | 분석 및 기능 파악
37 |  |  |  | 기존 코드 파악 및 프로세스 전파 | 작업 | 이호영 | 개발 대기 | 2024-11-11 | 2025-04-11 | 110 | 0%
38
35 | 6000. 사용자 매뉴얼 | [8 empty] | 1 | 0%
36 |  |  | 매뉴얼
37 |  |  |  | 매뉴얼 문서화 | 작업 |  | 개발 대기 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 1 | 0%
38
Formulas:
기간(일) = IF(OR(ISBLANK([요일]), ISBLANK([계획종료일])),"",NETWORKDAYS([요일],[계획종료일]))

## 서버구매 비용(할인 전)
agent 가비아 서버 구매 사양 및 가격(할인 전)
구분 | 구성 |  | 가격(원)
web/was | 서버 | 제품명 : basic cpu : 4 vCore 메모리 : 8GB hdd : 100GB 공인IP : 1개 | 215000
| 부가서비스 | 블록스토리지 : 300GB | 51000
|  | 이미지 백업 : 1식 | 10000
|  | 클라우드 백업 : 100GB | 30000
|  | 매니지드서비스 : 1식 | 100000
합계 |  |  | 406000
agent | 서버 | 제품명 : basic cpu : 8 vCore 메모리 : 16GB hdd : 100GB 공인IP : 1개 | 311000
| 부가서비스 | 블록스토리지 : 300GB | 51000
|  | 이미지 백업 : 1식 | 10000
|  | 클라우드 백업 : 100GB | 30000
|  | 매니지드서비스 : 1식 | 100000
합계 |  |  | 502000