## 표지
ITN AGENT 개발 사업
WBS
2024. 11. 04.

## 개정이력
사업명 |  |  | WBS
개정 이력
버전 | 작성일 | 내용 | 작성자
1 | 2024.11.04 | 최초작성 | 이호영
2 | 2024.11.04 | 서버목록 수정 | 이준호
3 | 2024.11.05 | WEB 기간 추가 | 이준호

## AGENT 일정
AGENT 일정
[8 empty] | 월별 |  |  | D1 | 11월 | [20 empty] | 12월 | [21 empty] | 3월
[8 empty] | 요일 |  |  | D2 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 수 | 목
[8 empty] | 일별 |  |  | D2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 10 | 11
NO | 단계 | 요구사항 ID | Activity | Task | Task 속성 | 자원 | 진행상태 | 계획시작일 | 계획종료일 | 기간(일) | 계획진척률
1 | 1000. 프리랜서 | [5 empty] | 작업 대기 |  |  | 15 | 0%
2 |  |  | 실행파일
3 |  |  |  | 리눅스, 윈도우 실행 파일 및 폴더 구조 | 작업 | 프리랜서 | 작업 대기 | 2024-11-11 | 2024-11-19 | 7 | 0%
4 |  |  | 산출물
5 |  |  |  | 산출물 수정 | 작업 | 프리랜서 | 작업 대기 | 2024-11-20 | 2024-11-29 | 8 | 0%
6
7 | 2000. WEB | [5 empty] | 개발 대기 |  |  | 20 | 0%
8 |  |  | 이관
9 |  |  |  | 문자온 프로젝트 이관 | 작업 | 이호영 | 작업 대기 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 1 | 0%
10
11 |  |  | 관리자 추가 기능
12 |  |  |  | agent 회원 메뉴 | 개발 | 이호영 | 작업 대기 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 4 | 0%
13
14 |  |  | 사용자 화면 수정 (CS팀에서 정리중) |  | 개발 | 이호영 | 작업 대기 | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 15 | 0%
15 |  |  |  | web 단어 제거 ( agent와 web 발송 통일을 위한 작업 )
16 |  |  |  | 메뉴 정리 ( 제거 대상 메뉴 선정 )
17
18
19 | [49 empty] | 성
20
21
22 | 3000. DB | [8 empty] | 1 | 0% | [38 empty] | 탄
23 |  |  | 데이터 초기화
24 |  |  |  | 기존 문자온 DB 초기화 하여 이관 | 작업 | 이호영 | 개발 대기 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | 0%
25 | [49 empty] | 절
26 | 4000. 사용자 매뉴얼 | [8 empty] | 3 | 0%
27 |  |  | 매뉴얼
28 |  |  |  | 매뉴얼 문서화 | 작업 |  | 개발 대기 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 3 | 0%
29
30 | 5000. 서버 | [5 empty] | 개발 대기 |  |  | 17 | 0%
31 |  |  | 구매
32 |  |  |  | 서버 구매 - 2대(core : 4, ram : 8G ), 1대(core : 8, ram : 16G ), 웹 x 2, agent x 1 | 개발 |  | 작업 대기 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | 0%
33
34 |  |  | 환경셋팅
35 |  |  |  | WEB, WAS 2중화 | 작업 | 이준호 | 작업 대기 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 3 | 0%
36 |  |  |  | Load Balancer 설치 및 셋팅 | 작업 | 이준호 | 작업 대기 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2 | 0%
37 |  |  |  | Clustering 셋팅 | 작업 | 이준호 | 작업 대기 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2 | 0%
38 |  |  |  | Agent 설치 | 작업 | 이호영 | 작업 대기 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 1 | 0%
39 |  |  |  | 전송사 Agent 설치 | 작업 | 이호영 | 작업 대기 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1 | 0%
40 |  |  |  | CI/CD 설정 | 작업 | 이호영 | 작업 대기 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2 | 0%
41 |  |  |  | SSl적용 | 작업 | 이준호 | 작업 대기 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 1 | 0%
42
43 |  |  | 테스트 |  | 작업 | 이호영, 이준호 | 작업 대기 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 4 | 0%
44 |  |  |  | WEB, WAS 2중화 테스트
45 |  |  |  | Agent 발송 테스트
46
47 | 6000. 사이트 내재화 | [8 empty] | 87 | 0%
48 |  |  | 분석 및 기능 파악
49 |  |  |  | 기존 코드 파악 및 프로세스 전파 | 작업 | 이호영 | 개발 대기 | 2024-11-11 | 2025-03-11 | 87 | 0%
50
Formulas:
기간(일) = IF(OR(ISBLANK([요일]), ISBLANK([계획종료일])),"",NETWORKDAYS([요일],[계획종료일]))

## 서버구매 비용(할인 전)
agent 가비아 서버 구매 사양 및 가격(할인 전)
구분 | 구성 |  | 가격(원)
web/was | 서버 | 제품명 : basic cpu : 4 vCore 메모리 : 8GB hdd : 100GB 공인IP : 1개 | 215000
| 부가서비스 | 블록스토리지 : 300GB | 51000
|  | 이미지 백업 : 1식 | 10000
|  | 클라우드 백업 : 100GB | 30000
|  | 매니지드서비스 : 1식 | 100000
합계 |  |  | 406000
agent | 서버 | 제품명 : basic cpu : 8 vCore 메모리 : 16GB hdd : 100GB 공인IP : 1개 | 311000
| 부가서비스 | 블록스토리지 : 300GB | 51000
|  | 이미지 백업 : 1식 | 10000
|  | 클라우드 백업 : 100GB | 30000
|  | 매니지드서비스 : 1식 | 100000
합계 |  |  | 502000